## 重点项目
最美赤水源旅游规划重点项目表
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建、改扩建） | 推进情况 （新开工、在建、前期、规划等） | 建设内容 | 建设地点 （具体到乡镇） | 建设起止年份 （xx年至xx年） | 项目总投资（万元） | 资金来源:（政府投资/社会资本） | 项目法人单位/责任部门 | 项目形象进展 | 备注（专债项目请在此备注--拟申报专债/已获专债资金额度）
合计（ 76项） | [6 empty] | 1456570
一、美丽河流（ 10 项） | [6 empty] | 124899
1 | 赤水河流域（镇雄段）生活垃圾治理 | 新建 | 前期 | 新建赤水河流域14个乡镇垃圾转运站6座，农村垃圾收集点21座，阳光堆肥房13座，同步开展106个行政村垃圾分类设施建设，配置分类垃圾收转车共计288辆，吸粪车14辆，果皮箱4094个，分类垃圾桶共计6780个，农村易腐垃圾堆肥桶2624个。 | 镇雄县 | 2022-2023 | 42000 | 政府投资 | 镇雄县住建局 | 开展前期工作
2 | 镇雄县赤水河源头银厂至洗白最美生态河流建设项目 | 改扩建 | 前期 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）18000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程20件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭18个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥5座，交通桥5座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 赤水源镇银厂村、铁厂村、洗白村 | 2022-2023 | 8000 | 政府投资 | 镇雄县水务局 | 开展前期工作
3 | 镇雄县赤水河鱼洞最美生态河建设项目 | 新建 | 前期 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）5000米，新建生态型堤岸5000米，半人工生态型堤岸5000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程15件，水生生物种植20000平方米，河道滩地小公园3个，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭15个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥5座，交通桥8座，河道管护用房3座，视频监控巡河系统3套。 | 镇雄县果珠鱼洞村、云岭村，大湾龙塘村 | 2022-2023 | 10000 | 政府投资 | 镇雄县水务局 | 开展前期工作
4 | 赤水河石田仓上最美生态河建设项目 | 新建 | 前期 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）2000米，新建生态型堤岸5000米，半人工生态型堤岸5000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程15件，水生生物种植20000平方米，河道滩地小公园3个，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭15个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥8座，交通桥8座，河道管护用房3座，视频监控巡河系统3套。 | 镇雄县大湾石田村、玉田村，以勒镇团树村、瓜果村，花朗乡文阁村、法地村、仓上村 | 2022-2024 | 10000 | 政府投资 | 镇雄县水务局 | 开展前期工作
5 | 镇雄县雨河河最美生态河建设项目 | 新建 | 前期 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）2000米，新建生态型堤岸5000米，半人工生态型堤岸5000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭10个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥5座，交通桥5座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县大湾镇罗甸村、妥泥村 | 2022-2024 | 6000 | 政府投资 | 镇雄县水务局 | 开展前期工作
6 | 镇雄县雨洒河最美生态河建设项目 | 新建 | 前期 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）2000米，新建生态型堤岸5000米，半人工生态型堤岸5000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭10个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥5座，交通桥5座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县大湾镇妥泥村、雨河茶坝村 | 2022-2024 | 6000 | 政府投资 | 镇雄县水务局 | 开展前期工作
7 | 威信县赤水河流域水环境综合治理项目--扎西河综合整治工程 | 新建 | 续建 | 1.对扎西河沿线14公里范围进行河道清淤、河堤修复、管网下地、生态植入等综合环境整治与景观打造；2.对水沟头-残联-工厂路-汽车客运站-扎西河7.2公里范围进行河道清淤、河堤修复、管网下地等综合环境整治与景观打造；3.对江西湾-威信县第二小学-威信县第二中学-威信县人民医院-老农业银行-高涧槽-扎西河段6.7公里范围进行河道清淤、河堤修复、管网下地等综合环境整治与景观打造；4.对坳上-观音社区-文家沟-滨河路-工厂路段4.8公里范围进行河道清淤、河堤修复、管网下地等综合环境整治与景观打造；5.对老麻园水泥厂-穿山洞-九龙大道-东互通-站前广场-扎西河段5.6公里范围进行河道清淤、河堤修复、管网下地、生态植入等综合环境整治与景观打造。主要建设内容包括道路及铺装工程、建筑工程、生态整治工程、驳岸工程、景观小品工程、给排水工程、电气工程等。 | 威信县扎西镇 | 2021-2023 | 21031 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 在建
8 | 威信县赤水河流域苦猪河双河集镇片区生态环境系统治理项目 | 新建 | 前期 | 实施苦猪河农村生活污水治理、河道清障及岸线生态修复、滨岸缓冲带生态修复、生态产品价值实现项目等四项工程，对院子集镇、大山村庄等片区生态环境进行系统治理。 | 威信县双河乡 | 2022-2023 | 12300 | 政府投资 | 威信县水务局 | 已完成可研批复
9 | 赤水河流域（威信段）水污染综合治理工程 | 新建 | 前期 | 新建PT A2O工艺污水处理站28座（套）及配套污水收集管网，共计日处理赤水河流域（威信段）沿河居民农村生活污水1551.45米3/d。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2023 | 5993 | 政府投资 | 昭通市生态环境威信分局 | 开展施工设计
10 | 赤水河流域（威信段）水生态保护修复工程 | 新建 | 前期 | 建设生态隔离带13838米(宽 3.0米),生态拦截沟15342米（宽1.2米）,生态沟14279米（宽0.6米）, 生态滞留塘113个,建设初期地表径流末端处理湿地1座(占地面积10亩),处理规模为4000立方米/d，使项目区初期地表径流收集处理 率达60%.生态河岸建设工程: 完成生态河岸建设生态护岸(格宾石笼+雷诺护垫) 336米、生态护岸(格宾石笼) 607米.双河乡污水 处理站尾水净化湿地工程: 建设1座湿地(占地面积4亩) 对双河乡污水处理站尾水进行净化，处理规模为900m³/d。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2023 | 3575 | 政府投资 | 昭通市生态环境威信分局 | 开展施工设计
二、美丽廊道（6项） | [6 empty] | 188281
11 | 赤水河滨河生态廊道 | 新建 | 前期 | 重点建设赤水河干流（97公里）生态廊道，对沿线重点区域进行绿化提升，建设观景台、旅游厕所等设施，依托沿线村庄和服务点完善餐饮、住宿、游乐等旅游配套设施。 | 镇雄县、威信县8个乡镇 | 2022-2025 | 120000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局、威信县文化和旅游局 | 开展前期工作
12 | 白水江（镇雄段）滨河生态廊道 | 新建 | 前期 | 在五德镇沿河两侧建设长约8公里的廊道，配套观景台、绿化工程、照明工程等相关基础设施；修建5.5公里步道（罗坎镇罗坎村、花园村白水江小渡口段、牛场镇田坝村九股水沿线1.5公里步道，大水沟水库沿线4公里步道）；依托沿线村庄和服务点完善餐饮、住宿、游乐等旅游配套设施。 | 镇雄县罗坎镇、牛场镇、五德镇 | 2022-2025 | 6400 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
13 | 乌江滨河生态廊道 | 新建 | 前期 | 重点建设乌江上游郭家河、以萨河及塘房河生态廊道（按河道单侧长度累计）共计36公里，主要分布于暂未实施生态廊道且具有较好生态旅游开发本底的旧府片区（7公里）、平坝段（4公里）及中屯镇小山峡段（6公里）、塘房镇塘坊河集镇段（6公里）、场坝镇彭家寨村、麻园村、麻塘村（12公里）；对流经民居较集中区域河段进行生态岸线（按河道单侧长度累计）打造30公里；并对生态廊道及生态岸线涉及河段周边进行绿化提升32万平米，配套设置观景台18座、旅游厕所22座、生态停车场2400平米，建设小山峡片区旅游连接公路4公里，依托沿线村庄和服务点完善餐饮、住宿、游乐等旅游配套设施。 | 镇雄县场坝镇、中屯镇、塘房镇。 | 2022-2025 | 34000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
14 | 赤水河一级支流石坎河生态景观廊道建设项目 | 新建 | 前期 | 重点建设石坎河（40公里）生态廊道，对沿线重点区域进行绿化提升，建设生态景观廊道及相关配套设施，栽植樱花、竹子等树种。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 8000 | 政府投资+社会资本 | 威信县林业和草原局 | 规划阶段
15 | 南广河（威信段）滨河生态廊道建设项目 | 新建 | 前期 | 围绕南广河流域（威信段）南广河、罗布河、清水河等支系建设60公里生态景观廊道及相关配套设施，栽植红叶石楠、海棠、竹子等树种。 | 威信县高田乡、旧城镇、罗布镇、三桃乡 | 2023-2025 | 12000 | 政府投资 | 威信县林业和草原局 | 开展前期工作
16 | 威信县赤水河流域国土绿化项目 | 新建 | 新开工 | 围绕赤水河沿线，实施村庄绿化3.62万株、人工造林2万亩、河道防护林带68公里、成效监测评估体系1套。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2021-2022 | 7881 | 政府投资 | 威信县林业和草原局 | 在建
三、美丽设施（15项） | [6 empty] | 206600
17 | 长征国家文化公园（镇雄段）镇雄乌蒙回旋战纪念馆基础设施建设工程项目 | 新建 | 前期 | 项目规划用地面积53亩，建设纪念馆主体工程及配套设施，包含：纪念馆土建及主体工程3173平方米，智慧化生态停车场1个（含汽车充电设施）3000平方米，广场1个2000平方米，公厕1个200平方米以及照明，垃圾处理设施、消防、绿化、给排水等配套设施；乌蒙回旋战数字化展示，包含乌蒙回旋战历史人物、历史事件及重要历史文物采集、展示及云平台建设、智慧景区等；3000平方米乌蒙回旋战场景体验（实景体验）场所建设。 | 镇雄县旧府街道办事处 | 2022-2025 | 11000 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 可研编制
18 | 镇雄天坑民宿建设项目 | 新建 | 前期 | 总用地50亩，其中拟用建设用地10亩，拟用景观用地15，其他非建设用地25亩，拟规划建筑面积10000平方米，房间数100间。 | 镇雄县五德镇 | 2022-2025 | 5000 | 社会资本 | 镇雄县开投公司 | 正在开展前期工作
19 | 镇雄县智慧旅游建设项目 | 新建 | 前期 | 利用大数据、云计算、人脸识别、AI智能算法等技术实现对各个景区安全监管，人流分析、景区热点分享、景点运营监管；利用慢视频直播，实时播放镇雄特色旅游景点实况，接入抖音等大流量平台，实现宣传效应、流量经济。 | 镇雄县 | 2022-2025 | 5000 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
20 | 镇雄县公共文化活动中心 | 新建 | 新开工 | 规划建筑面积20980平方米，1.新建惠民演出中心：建筑面积5998平方米，拟建观众席位1200人座及配套建设道路、场地平整挖填和硬化、电力、照明、绿化、给排水、消防、室外综合管网等附属设施；2.修建文化馆：建筑面积4986平方米及配套建设道路、场地平整挖填和硬化、电力、照明、绿化、消防、室外综合管网等附属设施；3.修建图书馆：建筑面积5998平方米及配套建设道路、场地平整挖填和硬化、电力、照明、绿化、给排水、消防、室外综合管网等附属设施；4.修建博物馆：建筑面积3998平方米及配套建设道路、场地平整挖填和硬化、电力、照明、绿化、给排水、消防、室外综合管网等附属设施。 | 镇雄县旧府街道 | 2022-2025 | 15300 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
21 | 镇雄县重点景区5G工程建设项目 | 新建 | 前期 | 大湾罗甸、芒部松林、塘房芒部山分别新建5G基站一个，五德天坑新建5G基站2个，赤水源旅游区新建5G基站3个。 | 镇雄县大湾镇、芒部镇、塘房镇、五德镇、赤水源镇 | 2022-2025 | 2800 | 政府投资 | 镇雄移动公司 | 正在开展前期工作
22 | 威信县赤水河流域2个乡镇污水管网扩建工程 | 新建 | 新开工 | 扩建水田镇污水管网2公里，支线管网4公里，新建污水处理厂配套尾水处理设施；扩建双河乡污水管网4公里，支线管网7公里，新建污水处理厂配套尾水处理设施。 | 威信县双河乡、水田镇 | 2022-2023 | 3800 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 在建
23 | 威信县城乡生活垃圾处理生产线建设项目 | 新建 | 前期 | 自城市生活垃圾车进厂至可燃物入熟料烧成系统、不可燃物入原料粉磨系统。包括：进厂卸料平台及储坑、分选系统、可燃物接纳系统、不可燃物接纳系统、除臭系统、渗滤液处置系统、除氯系统、窑灰收集系统以及与之相配套的电气、给排水等辅助设施。采用国际先进的城市生活垃圾预处理技术，结合水泥工业新型干法预分解技术中的原料处理和高温煅烧工艺，拟建设日处理200吨城市生活垃圾处置线，年处置威信县及周边地区生活垃圾总量6万吨。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 21000 | 政府投资 | 威信县工信局 | 开展前期工作
24 | 威信县污水处理厂出水水质净化工程 | 新建 | 前期 | 在污水处理厂现有污水收集管网以及处理工艺基础上，建设尾水人工湿地深度净化处理设施，处理规模为30000m³/d，人工潜流湿地面积为60亩，新建污水管网30公里，配套建设防洪、绿化等设施。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 13100 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 编制可研报告
25 | 威信县第二垃圾填埋场提级改造工程 | 改扩建 | 续建 | 对第二生活填埋场进行提级改造，达到防渗滤液渗漏标准。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 8000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 规划阶段
26 | 威信县赤水河流域污水处理厂提级改造工程 | 改扩建 | 前期 | 对已建成的3个污水处理厂进行提级改造。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2024 | 8000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 开展前期工作
27 | 威信县扎西河水质提升及周边区域排水管网改造完善工程 | 新建 | 新开工 | 实施扎西河及其连通河道县城段水质提升、扎西河及其连通河道县城段周边区域管网改造完善两项工程，通过实施河道清淤、生态护岸建设、河道原位处理系统建设。 | 威信县扎西镇 | 2021-2025 | 85000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 在建
28 | 长征国家文化公园（威信段）红军川滇黔边区游击纵队陈列馆建设项目 | 改扩建 | 规划 | 改扩建红军川滇黔边区游击纵队陈列馆1.陈列馆主体建筑面积1500平方米；2..馆内装修；3.馆内布展，传统布展及数字化展陈；4.垃圾收集处理设施、绿化亮化、环境整治及其他附属配套设施等。 | 威信县麟凤镇 | 2022-2024 | 1600 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
29 | 长征国家文化公园（威信段）红军川滇黔边区游击纵队云南支队纪念馆建设项目 | 改扩建 | 新开工 | 改扩建纪念陈列馆主体建筑面积2000平方米；2.馆内装修；3.馆内布展，传统布展及数字化展陈；4.垃圾收集处理设施、绿化亮化、环境整治及其他附属配套设施等。 | 威信县旧城镇 | 2022-2024 | 2000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 在建
30 | 长征国家文化公园（威信段）红色扎西大剧院建设项目 | 新建 | 规划 | 规划用地面积12000平方米，其中：停车场1000平方米，活动场地5000平方米，主体大楼占地面积6000平方米。项目包含主体大楼、装修绿化等工程，主体大楼包括歌剧院、音乐厅、演艺厅以及艺术展厅、交流中心、灯光音响、机械设备等配套设施。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 20000 | 社会投资+政府投资 | 航旅集团 | 规划阶段
31 | 威信县全域旅游5G+服务平台建设项目 | 新建 | 规划 | 建立威信县全域旅游5G+服务平台，包含通讯网全覆盖、5G+4K远程平台、智慧景区基础平台、公共服务平台、智能监管平台、智慧营销平台、大数据平台等。 | 威信县 | 2023-2024 | 5000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
四、美丽街区（4项） | [6 empty] | 125200
32 | 镇雄老街改造项目 | 新建 | 前期 | 规划用地面积0.8平方公里，实施棚户区改造工程，打造旅游特色商业街区、高等级民宿、美食街区、文化剧场、文化创意中心、文化公园及广场、旅游服务设施及等。 | 镇雄县城 | 2022-2025 | 80200 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县住建局 | 正在开展前期工作
33 | 赤水源头酒文化街区 | 新建 | 前期 | 新建赤水河流域白酒会展中心1个，收集赤水河流域各品牌白酒集中展示。打造酒文化主题院落，沿街门面改造、路面提升改造、休闲餐饮步行街及相关服务设施建设等。 | 镇雄县芒部镇 | 2022-2025 | 8000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
34 | 威信县高铁新城运营项目 | 新建 | 续建 | 引进客商集中运营站前广场商铺及周边300栋民房（商用部分）。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 15000 | 社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 在建
35 | 威信县扎西镇老街历史文化街区建设项目 | 改扩建 | 续建 | 占地面积约400亩，包括对历史文化街区的划定、规划、方案编制、申报等符合历史文化街区的相关要求；修缮和保护历史建筑5处，修缮面积60000平方米；建设旅游公厕5个，地面停车位300个，改造景观节点 10个，整个历史文化街区的亮化、绿化工程及其他配套基础设施建设；修缮和保护公有建筑4处，修缮面积20000平方米；拟对核心区民房进行风貌改造，改造面积约100000平方米；核心区外周边改造面积180000平方米等配套基础设施建设。 | 威信县扎西镇 | 2022-2025 | 22000 | 政府投资+社会资本 | 威信县住房和城乡建设局、文化和旅游局 | 规划阶段
五、美丽小镇（3项） | [6 empty] | 38000
36 | 镇雄芒部古镇提升改造项目 | 改扩建 | 前期 | 集镇风貌提升改造（包括屋顶防漏，外观修复，损毁材料更换、防蛀虫处理等）；文物遗迹修复；核心区村庄环线道路改造；绿化、亮化工程、给排水改造、消防设施完善，建设公共服务长廊、公共休闲区等基础设施；文化体验项目开发。 | 镇雄县芒部镇 | 2022-2025 | 15000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
37 | 威信县扎西红色小镇4A景区旅游基础设施建设项目 | 新建 | 规划 | 建设内容包括：智慧停车场占地面积1200㎡、观景平台2个占地面积240㎡、游客驿站2个占地面积200㎡、旅游厕所2个占地面积200㎡、智能流量监控、动态展示系统及配套设施，智能监控和安防消防、应急救援设施、标识系统等配套基础设施。 | 威信县扎西镇 | 2022-2024 | 3000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
38 | 水田红色文旅小镇 | 新建 | 规划 | 结合创建乡村振兴省级精品示范乡镇，依托水田花房子会议会址，毛泽东、张闻天等老一辈无产阶级革命家长征路居的旧址以及红军居住过的村庄为红色历史资源等，完善小镇的功能体系、空间规划、城镇风貌、景观绿化等相关内容，规划面积1平方公里，建设内容：“十颂红军”文化景观轴、红色文创工坊、花房子剧场、扎西公社、红歌广场、红色文化体验园、数字化展示利用设施、历史文化街区环境整治、重要节点空间或传统街巷沿街立面和路面的整治改造、便民公共服务设施、生态停车场、游步道、旅游厕所、水电热气、通信照明、垃圾收集中转、消防安防等。 | 威信县水田镇 | 2022-2024 | 20000 | 社会资本 | 航旅集团 | 规划阶段
六、美丽村庄（7项） | [6 empty] | 118500
39 | 赤水河流域（镇雄段）乡村振兴精品示范村建设项目 | 新建 | 规划 | 在赤水河流域内建设市级及以上乡村振兴精品示范村民组16个，其中：2023年4个、2024年5个、2025年7个。 | 镇雄县赤水河流域13个乡镇 | 2023-2025 | 32000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县乡村振兴局 | 规划阶段
40 | 镇雄县罗坎镇凤翥村瓦房传统村落保护项目 | 改扩建 | 续建 | 传统村落古建筑修缮，参观步道、供水供电等基础设施建设，绿化、亮化、排水、垃圾处理等环境综合整治。 | 镇雄县罗坎镇 | 2022-2025 | 1500 | 政府投资 | 镇雄县住建局 | 正在开展前期工作
41 | 镇雄县罗坎镇发达村传统村落保护项目 | 改扩建 | 续建 | 传统村落古建筑修缮，参观步道、供水供电等基础设施建设，绿化、亮化、排水、垃圾处理等环境综合整治。 | 镇雄县罗坎镇 | 2022-2025 | 1500 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
42 | 镇雄县小米多旅游特色村 | 新建 | 前期 | 围绕犀牛塘自然风光和传承较好的彝族民族民间文化，建设民族民间文化展示场所，完善乡村旅游设施，打造乡村旅游示范点。新建彝族文化传承馆（与游客服务中心共建，建筑面积3000平方米），配套建设旅游道路、厕所电力、照明、绿化、给排水、消防、室外综合管网等附属设施，培育打造文化体验、乡村民宿等业态产品。 | 镇雄县以古镇 | 2022-2025 | 6000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
43 | 威信县石坝子传统村落建设项目 | 新建 | 规划 | 占地面积62亩，对历史文化建筑进行保护，修复区域内居民住房，修复和改善区域内道路、绿化、亮化、停车场、消防、公厕等配套基础设施建设。 | 威信县高田乡 | 2022-2025 | 5500 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 开展前期工作
44 | 赤水河流域（威信段）乡村振兴精品示范村建设项目 | 新建 | 规划 | 建设市级及以上乡村振兴精品示范村10个。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2025 | 20000 | 政府投资 | 威信县乡村振兴局 | 规划阶段
45 | 威信县后房片区传统村落建设项目 | 改扩建 | 前期 | 占地面积1730亩，对历史文化建筑进行保护，修复区域内居民住房，修复和改善区域内道路、绿化、亮化、停车场、消防、公厕等配套基础设施建设。 | 威信县双河乡 | 2022-2025 | 52000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 前期
七、美丽田园（4项） | [6 empty] | 218000
46 | 芒部镇松林村田园综合体 | 改扩建 | 前期 | 建设1个魔芋种植基地、1个魔芋产业园；建设观景平台、旅游厕所、停车场、民族广场、农事体验馆等设施；提升绿化、亮化等；完善游乐、餐饮、住宿等配套基础设施。 | 镇雄县芒部镇 | 2022-2025 | 25000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
47 | 果珠乡田园旅游度假区 | 新建 | 前期 | 推动纳支寨和果珠溶洞群一体化开发建设，挖掘彝族文化内涵，对杨扎线、林果线彝族特色村容村貌进行改造提升，建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、观光步道，丰富沉浸体验、餐饮、住宿等配套服务设施，建设垃圾污水处理、绿化、亮化等；对纳支寨基础设施提升改造，对纳支寨等周边村庄民宿进行提升改造。 | 镇雄县果珠乡 | 2022-2025 | 20000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
48 | 威信县水田花海田园+峡谷生态旅游项目 | 新建 | 续建 | 龙洞田园综合体建设内容：1.建设灌排沟渠 2.13公里；谷坊（拦砂坝）1 座；田间生产道路38.66公里；整治旧水池 2 座。2.安装频振式太阳能杀虫灯 311 台套；生物农药推广3636 亩；有机肥推4299亩；3.新建水保林2632亩；改造水保林3561亩；坡改梯工程549.9亩；4.对500亩李子进行改造提升，种植油菜6000亩、小麦1000亩，玉米套种洋芋7000亩；5.建设社区服务中心2000平方米（含农事体验馆），建设粮油加工房及购买设备1套。 | 威信县水田镇 | 2021-2025 | 135000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
|  |  |  | 峡谷生态旅游建设内容：百里红飘带——绝壁栈道段、自动扶梯、玻璃栈道、溶洞探险、智慧景区、赤水科普游线、青少年红色训练营（亲子乐园）、花视界红军营、研学接待楼、红色培训拓展基地、无边泳池、长征训练营、太空馆、红军民宿村、红军桥蝴蝶谷、红军广场、盛世花园、运动基地、三省桥观光电梯等项目。 | 威信县水田镇 |  |  |  | 威信县一方旅游有限公司 | 在建
49 | 威信县庄子上田园综合体建设项目 | 新建 | 规划 | 规划用地面积2800亩，以庄子上会议会址为核心区，打造红色文化体验区、自然景观和民俗体验区，建设有机生态循环农业1000亩，种植梨子等水果1000亩，生态沟渠治理15公里，田间生产道路30公里，改造民宿民居100户，建设绿化、亮化、环卫、生态停车场等附属设施。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 38000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
八、美丽公路（5项） | [6 empty] | 83660
50 | 以勒镇乡镇通三级公路 | 改扩建 | 前期 | 共6公里，按三级公路标准改造。 | 镇雄县以勒镇 | 2022-2023 | 2400 | 政府投资 | 镇雄县交通运输局 | 正在开展前期工作
51 | 赤水源至尖山至果珠至大湾美丽公路建设 | 改扩建 | 前期 | 提升改造道路52公里，包括路面扩建至7.5米及修复、路旁绿化美化。 | 镇雄县赤水源镇、尖山乡、果珠乡 | 2022-2024 | 23400 | 政府投资 | 镇雄县交通局 | 正在开展前期工作
52 | 2022年镇雄县以勒镇、果珠乡、芒部镇、大湾镇、尖山乡30户以上通硬化路项目 | 改扩建 | 在建 | 共127公里，硬化自然村公路 | 镇雄县以勒镇、果珠乡、芒部镇、大湾镇、尖山乡 | 2022 | 7620 | 政府投资 | 镇雄县交通运输局 | 开工建设
53 | 扎西会议重点展示园花房子会议会址环线公路 | 改扩建 | 规划 | 改扩建三级公路56.99公里。其中包含水田至花房子路；花房子至石头寨旅游公路；水田至果哈峡公路；河口至河坝旅游公路。 | 威信县扎西镇、水田镇 | 2022-2025 | 45800 | 政府投资 | 威信县交通运输局 | 规划阶段
54 | 2022年威信县扎西镇、双河乡30户以上通硬化路项目 | 新建 | 在建 | 共74公里，硬化自然村公路 | 威信县扎西镇、双河乡 | 2022 | 4440 | 政府投资 | 威信县交通运输局 | 在建
九、美丽景点（12项） | [6 empty] | 173000
55 | 赤水源生态旅游区 | 新建 | 前期 | 包含赤水河源头生态文明基地、赤水源集镇风貌改造和功能提升、螳螂坝生态湿地恢复、银厂田园综合体、村庄风貌提升项目。建设内容：集镇风貌改造、新建停车场5个、游客中心、广场、网红基地；古桥修复、拆迁洞穴景观开发、观光亭等；螳螂坝生态湿地恢复工程；倮倘村落水洞战斗遗址修复保护；布丈村象鼻搅水、观光步道；马店村自然景观开发、旅游公路建设、绿化亮化建设；银厂村旅游公路建设、风摇石林开发；板桥村穿山洞开发。 | 镇雄县赤水源镇 | 2022-2025 | 40000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
56 | 镇雄县大湾陇氏庄园保护修缮项目 | 改扩建 | 前期 | 对大湾镇陇氏庄园现有建筑进行修缮，恢复毁损建筑，提升改造道路2公里。 | 镇雄县大湾镇 | 2023-2024 | 3500 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
57 | 长征国家文化公园（镇雄段）镇雄县场坝红二六军团指挥部旧址基础设施建设工程项目 | 新建 | 前期 | 在场坝红二六军团指挥部旧址新建革命传统教育基地，包含500平方米主体工程土建及房建，旅游厕所1个150平方米、生态停车场1个1500平方米（含充电桩），2000平方米广场以及绿化、照明、垃圾收集转运设施、给排水、休闲休息及智慧化景区建设等基础设施。 | 镇雄县场坝镇 | 2022-2025 | 2400 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 完成可研批复
58 | 长征国家文化公园（镇雄段）镇雄红军驻地旧址保护维修项目 | 新建 | 前期 | 对镇雄场坝红二六军团乌蒙回旋战旧址（含巴溜陇建平宅）、红五军团旧址、南天门点兵台、广德关战斗遗址进行保护维修（含防腐蛀虫）、环境整治等。 | 镇雄县场坝镇、花朗乡、牛场镇 | 2022-2025 | 3000 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
59 | 长征国家文化公园（镇雄段）“鸡鸣三省”红色文化体验园基础设施建设项目 | 新建 | 前期 | 建设1000平方米景区游客服务中心1个，100平方米观景平台2个、旅游步道、栈道各8公里、160平方米3A级旅游厕所4个，可容纳100个车位生态停车场3个，进行道路景观绿化、给排水、供电、垃圾污水处理设施、消防设施、安防监控设施、应急救援设施以及环境整治等相关附属设施建设。 | 镇雄县 | 2022-2025 | 5000 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
60 | 长征国家文化公园（镇雄段）镇雄红军战斗遗址、烈士墓及纪念性设施环境整治项目 | 新建 | 前期 | 镇雄革命烈士墓、槲烟林战斗遗址、花山分水岭战斗遗址、雨河革命烈士墓、鸡鸣三省赤水河（别数河战斗遗址）、安尔洞红军烈士墓纪念碑、龙君庙红军标语遗址等。 | 镇雄县 | 2022-2025 | 1000 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
61 | 五德天坑溶洞群景区 | 新建 | 续建 | 规划用地面积450亩，主要建设景区基础设施、公共服务设施以及旅游体验产品。基础配套项目包括提升连接景区的二级路11公里，景区游客服务中心18000平方米、景区内部道路和栈道18公里、观景平台、以及停车场、旅游厕所、供水供电及其他基础设施的建设等。 | 镇雄县五德镇 | 2021-2025 | 50600 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在启动项目建设 | 已获专债资金2.53亿
62 | 长征国家文化公园（威信段）-健康步道（百里红飘带） | 新建 | 续建 | 新建环城绿道长约80公里，宽3-5米，沿环城绿道配置厕所、景观亭廊、特色驿站及文化展示、景观小品等构筑设施。主要建设内容包括道路工程、建筑工程、安装工程、照明工程、绿化工程以及景观亭廊、小品、驿站等附属工程。 | 威信县扎西镇 | 2020-2025 | 50000 | 政府投资+社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 在建
63 | 长征国家文化公园（威信段）水田旅游小镇游客服务中心建设项目 | 新建 | 规划 | 占地面积2000平方米，建筑面积3000平方米。房屋占地面积1500平方米，停车场500平方米。包括主体大楼、生态停车场、装修绿化等。主体大楼集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、咨询投诉、餐饮住宿、演艺购物、旅游厕所、监控监管等为一体。 | 威信县水田镇 | 2022-2024 | 1500 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
64 | 长征国家文化公园（威信段）县城游客集散中心建设项目 | 新建 | 规划 | 建设规模15000平方米，包括主体大楼、生态停车场及附属配套设施等，主体大楼集景点售票、宣传推介、导游服务、集散换乘、旅游咨询中心、旅游数据中心、餐饮住宿、演艺购物、旅游厕所、监控监管等功能为一体。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 5000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
65 | 长征国家文化公园（威信段）红军长征过云南纪念园建设项目 | 新建 | 规划 | 规划面积35000㎡。1.红军长征过云南主题展览馆主体建设及展览馆装修布展，占地面积10000㎡；2.长征胜利起点纪念广场占地面积6000㎡，含长征胜利起点标志碑；3.长征体验营地占地面积7000㎡，包含长征体验馆占地面积1600㎡、建筑面积3200㎡、长征体验馆装修及布展，红军长征过云南演艺及剧目编排等；4.游客服务中心、游客集散中心共2栋，占地面积2200㎡；5.游客驿站6个，占地面积600㎡；6.旅游厕所6个，占地面积600㎡；7.路灯、绿化、亮化、垃圾收集处理设施、周边环境整治及其他附属配套设施等。 | 威信县水田镇 | 2023-2024 | 5000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
66 | 长征国家文化公园（威信段）忆苦思甜步道建设项目 | 新建 | 规划 | 连接道路：规划建设关口坳-花房子会议会址-庄子上会议会址-两合岩-扎西会议会址长征历史步道，总长60公里，沿途配套建设旅游厕所、游客驿站、标识系统、垃圾收集处理设施、绿化、环境整治及其他附属配套设施等。红军路：两合岩长征古道3公里，关口坳至青杠林至干沟至花房子7公里，花房子至壮龙山至河坝至渡口6公里，河坝至河口5公里。 | 威信县扎西镇、水田镇 | 2022-2024 | 6000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
十、美丽基地（园区）（10项） | [6 empty] | 180430
67 | 杉树、碗厂竹产业基地建设项目 | 新建 | 前期 | 打造竹海50万亩。杉树、碗厂片区观光步道30千米。碗厂镇新建竹笋交易中心、竹产品开发中心，竹笋采摘道8千米，观景台、休息亭，停车场、旅游厕所等设施。杉树新建竹笋交易市场，游客服务中心、竹笋采摘道建15千米，观景台、休息亭，停车场、旅游厕所等设施。 | 镇雄县碗厂镇、杉树乡 | 2022-2025 | 6000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县林草局 | 正在开展前期工作
68 | 赤水河流域文化创意园 | 新建 | 前期 | 建设集尖山刺绣、紫砂壶、石雕、木雕、竹编工艺集群产业化发展基地，占地200亩。 | 镇雄县芒部镇 | 2022-2025 | 10000 | 社会资本+政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
69 | 镇雄县赤水源方竹生产加工基地建设项目 | 新建 | 前期 | 以赤水源、雨河、芒部、尖山、果珠、场坝等乡镇现有竹资源20万亩为依托，建设方竹笋加工基地一个。新建设厂房5000平方米、办公楼500平方米、库房3000平方米、职工生活区用房1000平方米、加工生产线1条及相关配套设施。 | 镇雄县赤水源镇 | 2022-2025 | 4000 | 社会资本+政府投资 | 镇雄县林业局 | 正在开展前期工作
70 | 镇雄县赤水源山泉水建设项目 | 新建 | 前期 | 打造“赤水源” 山泉水品牌。建设纯净水生产基地一个，规模15亩，厂房面积8000平米，配备瓶装水和桶装水自动化生产线，以及生产基地相应的配套设施。年计划生产能力10万吨。 | 镇雄县赤水源镇 | 2022-2025 | 3000 | 社会资本 | 镇雄县工科局 | 正在开展前期工作
71 | “赤水源”公共品牌打造项目 | 新建 | 新建 | 策划设计赤水源品牌LOGO、VIS视觉识别系统，创意设计赤水源IP形象和场景应用体系，创意设计系列文创产品和旅游商品包装引导系统，创意设计区域标识标牌系统。 | 镇雄县、威信县 | 2022-2023 | 1500 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局、威信县文化和旅游局 | 规划阶段
72 | 威信县方竹种植及深加工项目 | 新建 | 续建 | 建设种植基地10个，引进1-2家竹产业龙头企业，建成投产年加工竹笋食品规模达4000吨的生产线1条，其中：清水笋2500吨、软包装笋500吨、调味笋500吨、活体冷藏保鲜笋500吨的规模。计划到2025年，新增年加工竹笋食品规模达4000吨的生产线2条，竹笋加工规模将上升到1万吨/年。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 23900 | 政府投资+社会资本 | 威信县林草局 | 在建
73 | 威信县猕猴桃产业融合发展项目 | 新建 | 续建 | 建设高效猕猴桃产业基地30000亩，综合服务管理中心2000平方米，产品交易中心10000平方米；精深加工区建设加工厂房、综合仓库、仓储物流用房20000平方米，配套绿化、管网、停车场等附属工程。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2024 | 28000 | 社会资本+专项债券 | 威信县工信局 | 在建 | 获得专债资金1.1亿元。
74 | 威信县高标准魔芋种植及深加工项目 | 新建 | 续建 | 新建标准化魔芋种植示范基地50000亩。新建魔芋精深加工厂一个，包括：魔芋科研、精粉研磨设备，整套魔芋加工、丝结素食生产、开袋即食、养生膳食纤维、食品包装等流水线项目建设,实现一二三产业融合发展。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 35000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 在建
75 | 威信县赤水河流域农业产业示范带项目 | 新建 | 规划 | 新建方竹食用笋采笋道100公里；建设生态林果种植示范基地，新建桃园、柿子园、梨园、琵琶产业基地灌溉系统；新建竹笋初加工厂、山葵深加工厂；建设“四控”智慧农业配套基础设施；建设集中养殖示范小区。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2025 | 19030 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
76 | 威信县山葵产业融合发展项目 | 新建 | 规划 | 建立1000亩标准化山葵种植基地，带动全县种植山葵20000亩；分三期建成山葵深加工生产线3条。建设智能工厂、新增设备、冷库、建设省级研发中心等建筑面积3万平方米。建立国家级山葵产业研发中心，开发山葵美容化妆品、山葵现代生物医药产品和山葵萃取物等绿色保健品的精深加工。建设现代化智能工厂、新增设备、冷库、建设中国山葵博物馆，打造山葵生态农场等建筑面积6万平方米。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 50000 | 政府投资+社会资本 | 大连金葵集团 | 规划阶段

## 储备项目
最美赤水源旅游规划储备项目表
重要性序号 | 项目名称 | 建设性质 （新建、改扩建） | 推进情况 （新开工、在建、前期、规划等） | 建设内容 | 建设地点 （具体到乡镇） | 建设起止年份 （xx年至xx年） | 项目总投资（万元） | 资金来源:（政府投资/社会资本） | 项目法人单位 | 项目形象进展 | 备注（专债项目请在此备注：拟申报专债/如已获得专债请注明已获得的资金情况）
合计（74项） | [6 empty] | 1829570
一、美丽河流（4项） | [6 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000
1 | 镇雄县大河场坝段最美生态河建设项目 | 新建 | 规划 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）1000米，新建生态型堤岸5000米，半人工生态型堤3000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1500米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭10个，水情教育、水文化展示牌坊10座，石拱人行桥5座，交通桥5座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县场坝镇 | 2024-2025 | 8000 | 政府投资 | 镇雄县水务局
2 | 镇雄县白水江五德段最美生态河建设项目 | 改扩建 | 规划 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）8000米，新建生态型堤岸2000米，半人工生态型堤3000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观10个，休闲亭10个，水情教育、水文化展示牌坊10座，交通桥5座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县五德镇 | 2024-2025 | 8000 | 政府投资 | 镇雄县水务局
3 | 镇雄县盐溪河最美生态河流建设项目 | 改扩建 | 规划 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）4000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植8000平方米，亲水岸线800米，亲水游乐设施5处，水体景观5个，休闲亭8个，水情教育、水文化展示牌坊5座，石拱人行桥3座，交通桥3座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县盐源镇盐溪村 | 2024-2025 | 5000 | 政府投资 | 镇雄县水务局
4 | 镇雄县大河岩洞脚段最美生态河建设项目 | 新建 | 规划 | 堤岸生态化改造（垂吊和爬藤河道绿化景观，改良河床、修复河岸）1000米，新建生态型堤岸3000米，半人工生态型堤2000米，连拱坝、翻板闸、低矮宽缓堰坝等生态蓄水工程10件，水生生物种植10000平方米，亲水岸线1000米，亲水游乐设施5处，水体景观5个，休闲亭10个，水情教育、水文化展示牌坊5座，石拱人行桥5座，交通桥3座，河道管护用房1座，视频监控巡河系统1套。 | 镇雄县以古镇 | 2024-2025 | 4000 | 政府投资 | 镇雄县水务局
二、最美廊道（ 0项）
二、美丽廊道（ 2项） | [6 empty] | 16000
5 | 赤水河二级支流沙坝头河、苦猪河滨河生态景观廊道建设项目 | 新建 | 前期 | 重点建设沙坝头河、苦猪河（50公里）生态廊道，对沿线重点区域进行绿化提升，建设生态景观廊道及相关配套设施，栽植樱花、竹子等树种。 | 威信县扎西镇、双河乡 | 2023-2025 | 10000 | 政府投资+社会资本 | 威信县林业和草原局 | 规划阶段
6 | 白水江（威信段）滨河生态廊道建设项目 | 新建 | 前期 | 围绕白水江流域（威信段）白水河、庙沟河等支系建设30公里生态景观廊道及相关配套设施，栽植樱花、紫薇、竹子等树种。 | 威信县麟凤镇、长安镇、庙沟镇 | 2023-2024 | 6000 | 政府投资 | 威信县林业和草原局 | 开展前期工作
三、美丽设施（12项） | [6 empty] | 387550
7 | 镇雄古邦大剧院建设项目 | 新建 | 规划 | 占地面积18000平方米，其中：停车场2000平方米，活动场地8000平方米，主体大楼占地面积8000平方米。项目包含主体大楼、装修绿化等工程，主体大楼包括歌剧院、音乐厅、演艺厅以及艺术展厅、交流中心、灯光音响、机械设备等配套设施。 | 镇雄县南部新区 | 2023-2025 | 35000 | 积极争取上级资金、招商引资等 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
8 | 镇雄万达酒店 | 新建 | 前期 | 总用地40亩，其中拟用建设用地9亩，拟用景观用地18亩，其他非建设用地23亩，拟规划建筑面积10000平方米，房间数120间。 | 镇雄县县城 | 2022-2025 | 20000 | 社会资本 | 镇雄县住建局 | 正在开展前期工作
9 | 镇雄县公共体育场建设项目 | 新建 | 新开工 | 新建镇雄县公共体育场，含足球场1个，坐席21000个。室内篮球场2个，坐席5000个。 | 镇雄县旧府街道 | 2022-2025 | 35000 | 政府投资 | 镇雄县教体局 | 可研已批复
10 | 威信高品质酒店建设项目 | 新建 | 规划 | 项目按照五星级标准打造，占地面积12000平方米，含酒店主体及配套设施、餐饮、休闲娱乐场所，洗浴中心、写字楼、大小会议室等。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 28000 | 社会资本 | 威信县旅投公司 | 规划阶段
11 | 果哈峡景区半山酒店 | 新建 | 规划 | 建设果哈峡景区半山酒店10000㎡，包含酒店主体、接待大厅、生态停车场、餐厅、娱乐场地、会议设施、观光电梯、观景台等。 | 威信县水田镇 | 2022-2025 | 10000 | 社会资本 | 威信县旅投公司 | 规划阶段
12 | 威信县米白湾医养融合项目 | 新建 | 规划 | 建设县第二人民医院和康养中心，配套基础设施，促进医养协同发展，为威信提供优质医养服务，带动医养服务水平整体提升。 | 威信县扎西镇 | 2022-2024 | 140000 | 政府投资+社会资本 | 威信县卫健局 | 规划阶段 | 已获得专债4.28亿元。
13 | 威信县石坎集镇片区生态环境系统治理及生态产品价值实现项目 | 新建 | 前期 | 通过河道岸线生态修复、农村污水治理、滨岸缓冲带建设、生态产品价值实现等四项措施，实施生态岸线修复14.7公里；新建污水收集管道23.44公里，污水处理规模585米3/d；滨岸缓冲带建设面积10.2h米2；生态产品节点建设3.9h米2，建设智慧运维管理系统1处。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 24750 | 政府投资+社会资本 | 威信县水务局 | 已完成可研批复
14 | 威信县县城及乡镇垃圾分类及收集处理项目 | 新建 | 规划 | 1.新建县城垃圾中转站1座，总占地面积6亩，购置安装垃圾分类设备，垃圾车、垃圾桶等环卫配套设施设备；2.新建县城及乡镇垃圾投放站、收运站、垃圾桶等环卫配套设施设备。 | 威信县扎西镇 | 2022-2024 | 8000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 规划阶段
15 | 威信县文物保护单位安防系统 | 新建 | 规划 | 建设扎西会议会址、瓦石悬棺、观斗山、三桃铁炉、鱼井白水庙消防设施设备，主要包括火灾报警系统、安全疏散系统、地下管网以及消火栓、灭火器、入侵警报系统、视频监控系统、安全检查系统等安防设施设备建设。 | 扎西镇、水田镇、高田乡、三桃乡、长安镇 | 2023-2025 | 10000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
16 | 威信县老城区配套基础设施建设项目—截污管网建设 | 新建 | 前期 | 新建DN800-DN1000截污管网30公里，改扩建雨污合流管网50公里。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 15000 | 政府投资 | 威信县住房和城乡建设局 | 开展前期工作
17 | 威信县文体中心建设项目 | 新建 | 前期 | 新建8道标准400米环跑田径场和标准11人制足球场及室外球类运动场。新建球类室内运动用房、体能训练用房、体质检测用房及相关附属设施。总占地面积29550平方米。建设红色扎西文化体育艺术中心，占地面积12000平方米，活动场地5000平方米，建筑面积6000平方米，运动场、室内球场、游泳馆、群众活动用房、业务用房、管理用房和辅助用房以及灯光音响、机械设备等配套设施。 | 威信县扎西镇 | 2022-2024 | 60000 | 政府投资+社会资本 | 威信县教育体育局 | 办理土地使用手续
18 | 威信县精品民宿建设项目 | 新建 | 规划 | 建设精品民宿6家，其中麟凤镇1家，长安镇1家，双河乡1家，水田镇1家，罗布镇1家，旧城镇1家。 | 威信县麟凤镇、长安镇、双河乡、水田镇、罗布镇、旧城镇 | 2022-2025 | 1800 | 社会资本 | 威信县旅投公司 | 规划阶段
四、美丽街区（3项） | [6 empty] | 58000
19 | 镇雄大湾古镇提升改造项目 | 改扩建 | 前期 | 集镇风貌改造（沿街立面和路面的整治改造）、大湾老街修缮保护、老街道路修缮；打造茶马集市特色街区；建设游客服务中心、停车场、旅游厕所；建设垃圾、污水处理设施。 | 镇雄县大湾镇 | 2022-2025 | 12000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县大湾镇 | 正在开展前期工作
20 | 威信县平桥慢食主义特色商业步行街建设项目 | 新建 | 规划 | 项目涉及住户400余户2000余人，计划新建步行街、水景景观、仿古民宿、旅游公厕、停车位以及整个步行街的亮化、绿化工程及其他配套工程建设。 | 威信县扎西镇 | 2022-2023 | 28000 | 社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 规划阶段
21 | 水田历史文化街区建设项目 | 新建 | 规划 | 项目总占地面积约 95亩，建设步行街面积为 16000 ㎡；打造红色景观节点 8个;商业建筑面积 18652 ㎡；绿化面积 9800 ㎡；仿古民宿改造面积 50000 ㎡；建设旅游公厕3 个；地面停车位 300 个；整个步行街的亮化、绿化工程及其他配套工程建设。 | 威信县水田镇 | 2022-2025 | 18000 | 政府投资+社会资本 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
五、美丽小镇（5项） | [6 empty] | 103300
22 | 镇雄场坝旅游小镇 | 新建 | 前期 | 建设特色林果园1500亩，观光花海30000平方米，综合水体游乐场3000平方米；建设高空索道3公里；建设观光大道5公里（6.5米宽），溶洞连接步道15公里（2.5米宽）；停车场3000平方米，公厕5座。发展特色农家乐10家。强弱电改造4公里，供水管道10公里，水池500立方米，乡村路2公里，对1000户民居进行风貌改造。 | 镇雄县场坝镇 | 2022-2025 | 20000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县场坝镇 | 正在开展前期工作
23 | 镇雄碗厂旅游小镇 | 改扩建 | 前期 | 建设12000平米农特产品交易中心；对集镇1080户门面房进行风貌改造；提升人居环境，包括亮化工程 、绿化工程、修建环集镇步道等；建设游客服务中心、生态停车场、旅游厕所、标识标牌等。 | 镇雄县碗厂镇 | 2022-2025 | 13300 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县碗厂镇 | 正在开展前期工作
24 | 扎西温泉小镇开发项目（安乐沟片区） | 新建 | 规划 | 建设温泉度假酒店、游乐园、温泉民宿、智慧停车场等。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 28000 | 社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 规划阶段
25 | 双河少数民族风情旅游小镇 | 新建 | 规划 | 结合创建乡村振兴省级精品示范乡镇，依托双河少数民族特色和方言民谚、传说故事、民间山歌、元宵节的龙灯舞、苗族芦笙舞、耍花山及打糍粑、彝族的火把节等乡土文化，完善小镇的功能体系、空间规划、城镇风貌、景观绿化、路面的整治改造、便民公共服务设施、生态停车场、游步道、旅游厕所、水电热气、通信照明、垃圾收集中转、消防安防等相关内容。 | 威信县双河乡 | 2023-2025 | 12000 | 政府投资+社会资本 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
26 | 扎西康养小镇开发项目（张家湾片区） | 新建 | 规划 | 建设康养社区、康养护理中心、小街商业集群、康养酒店集群、红色康养文化中心、康养合院、康养公寓、生态公园等。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 30000 | 社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 规划阶段
六、美丽村庄（5项） | [6 empty] | 121500
27 | 镇雄县四个红军村建设项目 | 新建 | 前期 | 1.场坝巴溜村，红二六军团指挥部旧址（省级文物保护单位）及红二军团驻地旧址（陇建平四合院旧宅）进行修缮保护，包括屋顶防漏，损毁木质材料更换、防蛀虫处理、电路改造、给排水设施改造、消防设施；建设3000平方米革命传统教育场地1个，500平方米革命传统教育展陈室1个，观景平台2个，重走红军长征路步道6公里、 旅游厕所3个，道路指示和长征国家文化公园形象标识设施等。 2.坡头德隆村，旅游厕所1个、生态草坪1500平方米，2000平方米红色革命传统教育场地，红色文化展陈室以及村庄环线道路改造，绿化、亮化工程、垃圾收集转运设施、给排水、公共服务长廊、公共休闲区建设等基础设施等。 3.大湾镇大湾村，仓房上、老场坳口中央红军战斗遗址保护，红军村风貌提升改造，村内道路提升5公里，游览步道2公里，停车场1上，旅游公厕1个，亮化、绿化、给排水、消防等设施建设，观景平台1个，500平方米革命传统教育陈列室1个。 4.雨河镇瓜雄村，红军标语广场修复保护，红军村风貌改造250户，村内道路改造提升5公里，旅游厕所1个，长征步道4公里，陈列室500平方米。 | 镇雄县场坝镇、坡头镇、雨河镇、大湾镇 | 2022-2025 | 6500 | 政府投资 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
28 | 赤水河流域（镇雄段）乡村振兴美丽村庄建设项目 | 新建 | 前期 | 在赤水河流域内建设美丽村庄60个。其中：2023年23个、2024年20个、2025年17个。 | 镇雄县赤水源镇、果珠乡、大湾镇、芒部镇 | 2023-2025 | 15000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县乡村振兴局 | 规划阶段
29 | 赤水河流域（威信段）乡村振兴美丽村庄建设项目 | 新建 | 规划 | 建设美丽村庄60个。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2023-2025 | 15000 | 政府投资 | 威信县乡村振兴局 | 规划阶段
30 | 威信县红军村建设项目 | 新建 | 前期 | 规划建设35个红军村，包含房屋风貌整治、道路梳理、红色文化植入、环境综合整治、绿化亮化、环卫设施等。其中11个示范红军村：水田镇花房子片区、扎西镇庄子上片区、水田镇关口坳、水田镇湾子苗寨、扎西镇荒田苗寨、扎西镇巷子社区、高田乡鱼井片区、旧城镇集镇片区、罗布镇郭家坟片区、三桃乡鱼洞片区、麟凤镇金凤龙塘片区；24个红军村：双河苗族彝族乡厚房片区、水田镇龙洞村、三桃乡三桃村（下街）、旧城镇天蓬上河坝、水田镇河坝村、扎西镇大山村、扎西镇大河村、扎西镇龙里村、扎西镇院子新田片区、扎西镇田坝（青杠林）、扎西镇庙坝（两合岩）、罗布镇罗布社区（碾子湾）、高田乡马家村、麟凤镇斑鸠沟、麟凤镇柏香村、长安镇安稳村、长安镇天坪村、高田乡新华村、高田乡大湾后山、罗布镇簸箕村（街上）、扎西镇石龙（龙洞湾）、双河乡双河村、双河乡菜营村、庙沟镇大塘村。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 35000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
31 | 威信县湾子苗寨片区传统村落保护项目 | 改扩建 | 前期 | 规划用地面积1260亩，对历史文化建筑进行保护，修复区域内居民住房，修复和改善区域内道路、绿化、亮化、停车场、消防、公厕等配套基础设施建设。 | 威信县水田镇 | 2022-2025 | 50000 | 政府投资+社会资本 | 威信县住房和城乡建设局 | 前期
七、美丽田园（8项） | [6 empty] | 226000
32 | 赤水源镇铁厂村田园综合体 | 新建 | 前期 | 打造竹笋及竹海观光基地，建设观景平台地、民宿、旅游厕所、停车场、农事体验设施、民族广场、廊道、游乐餐饮住宿配套基础设施以及绿化、亮化等。 | 镇雄县赤水源镇 | 2022-2025 | 15000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
33 | 赤水源镇板桥村田园综合体 | 新建 | 前期 | 建设观景平台、旅游厕所、停车场、民宿、农事体验设施、民族广场、廊道、游乐餐饮住宿配套基础设施以及绿化、亮化等。 | 镇雄县赤水源镇 | 2022-2024 | 15000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
34 | 尖山乡田园综合体 | 新建 | 前期 | 村容村貌改造，建设观景平台、旅游厕所、停车场、民宿、农事体验设施、文化广场、廊道、游乐餐饮住宿配套基础设施以及绿化、亮化等。 | 镇雄县尖山乡 | 2022-2027 | 12000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
35 | 塘房镇芒部山田园综合体 | 新建 | 前期 | 芒部山田园综合体（产业示范园）项目建设，芒部山“一山一湖一园三区”旅游项目打造。魔芋加工厂1个，魔芋种植基地1个，辣椒种植基地1个。提升19个村民组村庄风貌、污水处理设施等公共配套。 | 镇雄县塘房镇 | 2022-2024 | 18000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 项目已立项，即将开工
36 | 大湾镇罗甸村田园综合体 | 新建 | 前期 | 打造枇杷等水果基地，提升田园风光，建设游客服务中心、旅游厕所、停车场、农事体验馆等设施；完善游乐、餐饮、住宿等配套设施。 | 镇雄县大湾镇 | 2022-2024 | 12000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
37 | 威信县旧城稻花香田园综合体 | 新建 | 规划 | 结合旧城镇地理环境和气候优势，打造以水稻为主的一二三产融合发展的田园综合体，建设梯田景观600亩，水稻生产展示区2000亩，建设有机生态循环农业（带动优质水稻种植10000亩、甜苦笋生产展示区1000亩、带动优质甜苦笋种植5000亩，建设农事体验管理区，稻田养鱼、水果种植及配套基础设施），建设农家客栈、改造民宿民居，建设集镇风貌提升改造、街道绿化亮化、环卫设施、停车场等工程。 | 威信县旧城镇 | 2023-2025 | 56000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
38 | 威信县三桃乡鱼洞村原始生态乡村旅游区 | 新建 | 规划 | 规划用地面积11300亩，通过对旅游目的地系统建设，完善各项配套设施，将威信县三桃乡鱼洞生态乡村旅游区打造为集生态观光、自然景观、民俗体验、红色文化体验等为一体的农旅结合型景区、原乡民俗体验地、昭通市冷水鱼养殖观赏中心、优质有机水稻生产地、生态农业示范点，打造成威信“绿色食品，健康生活”目的地。主要建设成为四大景区：原乡度假区、农耕体验观光区、红色文化体验区、原乡民宿休闲区。 | 威信县三桃乡 | 2023-2025 | 52000 | 政府投资+社会资本 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
39 | 威信县大山、院子田园观光综合体建设项目 | 新建 | 规划 | 建设大棚蔬菜基地，油菜花种植2000亩，金秋李，桃子各1000亩，建设游步道11公里，机耕道15公里，改造民宿民居200户，乡村旅游配套设施环卫设施、停车场等。 | 威信县扎西镇 | 2023-2025 | 46000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
八、美丽公路（10项） | [6 empty] | 262100
40 | 镇雄县赤水源镇铁厂、银厂至老场沟公路 | 新建 | 前期 | 新建二级公路17公里。 | 镇雄县赤水源镇 | 2023-2025 | 68000 | 政府投资 | 镇雄县交通局 | 规划阶段
41 | 芒部石灰窑至五德天坑旅游公路 | 新建 | 前期 | 新建二级公路9公里，路基路面及附属设施建设。 | 镇雄县芒部、五德镇 | 2023-2025 | 36000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县交通局 | 正在开展前期工作
42 | 母享镇乡镇通三级公路 | 改扩建 | 前期 | 共16公里，按三级公路标准改造。 | 镇雄县母享镇 | 2022-2023 | 6400 | 政府投资 | 镇雄县交通运输局 | 正在开展前期工作
43 | 黑树镇乡镇通三级公路 | 改扩建 | 前期 | 共20公里，按三级公路标准改造。 | 镇雄县黑树镇 | 2022-2023 | 8000 | 政府投资 | 镇雄县交通运输局 | 正在开展前期工作
44 | 镇雄县场坝镇麻塘村至王家沟公路 | 新建 | 前期 | 新建长7.5公里、宽7.5米的快捷道。 | 镇雄县场坝镇 | 2022-2024 | 2300 | 政府投资 | 镇雄县交通局 | 正在开展前期工作
45 | 镇雄县场坝集镇至巴溜村公路改造 | 改扩建 | 前期 | 改造提升公路16公里，按二级路面标准改造。 | 镇雄县场坝镇 | 2022-2025 | 9600 | 政府投资 | 镇雄县交通局 | 正在开展前期工作
46 | 镇七高速公路堰塘互通—鸡鸣三省旅游公路 | 新建 | 前期 | 新建二级公路21公里，路基路面及附属设施建设。 | 镇雄县 | 2023-2025 | 84000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县交通局 | 正在开展前期工作
47 | 柏坳林至观斗山旅游公路 | 改扩建 | 前期 | 32公里四级公路路基路面工程。 | 威信县旧城镇、高田乡 | 2023-2024 | 22400 | 政府投资 | 威信县交运局 | 完成工可编制、施工图设计
48 | 湾子苗寨至者猪坪旅游路产业路 | 改扩建 | 规划 | 3公里四级公路路基路面改扩建工程。 | 威信县水田镇 | 2023 | 1800 | 政府投资 | 威信县交运局 | 规划阶段
49 | 长安（瓦石）至安稳坝至大雪山至三桃旅游路建设项目 | 改扩建 | 规划 | 38公里四级公路路基路面改扩建工程。 | 威信县长安镇 | 2023-2025 | 23600 | 政府投资 | 威信县交运局 | 规划阶段
九、美丽景点（12项） | [6 empty] | 257620
50 | 中屯小山峡旅游景区 | 新建 | 续建 | 规划用地面积2778亩。其中：一期79.5公顷已建设竣工；二期项目规划用地面积为402亩，建设项目包含滨水栈道、亲水平台、跨河索桥、溶洞酒店、溶洞景观打造、夜间游览、飞拉达、沿河旅游观光小火车等内容；三期项目规划用地面积为1313亩，投资概算1亿元，建设项目包含第二生态停车场、游客服务中心、商务会议中心、民宿院落、桃林花海、桃林农耕园、养生中心、沿河旅游观光小火车等内容。 | 镇雄县中屯镇 | 2022-2025 | 20000 | 社会资本 | 云南一座山旅游开发有限公司 | 正在开展前期工作
51 | 镇雄凤翅山公园建设项目（综合公园） | 新建 | 新开工 | 凤翅山公园占地356.4亩，围绕凤翅山景区整体规划，新建环形步道6公里，登山步道3公里，风雨健身广场5000平方米，魁星健身广场4000平方米，木栈道及木台阶 20000平方米，自行车道4.5公里，新建旅游公厕5座、景观绿化15万平方米、新建林荫步道3公里，景观踏步5000 平方米，新建消防车道3公里、管理用房1000平方米，生态运动区6000平方米、新建经营性用房20000平方米、新建智慧停车场20000平方米。 | 镇雄县旧府、乌峰、南台街道 | 2022-2025 | 29790 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县住建局 | 可研编制完成
52 | “镇雄窑”青花瓷遗址保护传承基地建设项目 | 新建 | 前期 | 在2021年发现青花瓷古窑址的原址（镇雄县以勒镇以勒村）新建“镇雄窑”青花瓷遗址保护传承基地、青花瓷烧制技艺传承展示研究基地建设等。 | 镇雄县以勒镇 | 2022-2025 | 8000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
53 | 镇雄县花山“小石林”生态旅游景区 | 新建 | 前期 | 围绕花山“小石林”、千亩草场等自然景观和多年以来群众自发组织的火把节等民族民间文化活动，新建民族歌舞、民间文化演艺广场一个、300个车位停车场1个，生态旅游厕所3个，酒店、民宿打造、供水供电，绿化亮化等旅游基础设施。 | 镇雄县花山乡 | 2022-2025 | 5000 | 社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
54 | 镇雄县“鸡鸣三省”风情大峡谷旅游区 | 新建 | 规划 | 峡谷休闲长廊、峡谷极限运动台、三省风情小镇、“动力三省”健康体验谷、桥头旅游综合服务区、特色风情街、特色美食街区、工艺街、 民俗街、风情民宿客栈以及景区基础设施。 | 镇雄县坡头镇 | 2022-2025 | 45000 | 政府投资+社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
55 | 长征国家文化公园（威信段）“红色扎西文旅体验园”建设项目 | 新建 | 规划 | 规划建设红色扎西体验园，建设内容包含：1.扎西干部学院扩容提质暨“长征过扎西青少年军校”项目，建设内容包括综合楼、宿舍楼、文体楼、拓展营地，以及停车场等其他配套设施，着力打造成为全省长征文化红色教育示范基地；2.“扎西会议”历史文化展览馆，面积3000平方米，利用江西会馆，花房子，扎西老街等革命遗址遗迹，通过现代科技手动，打造沉浸式体验馆；3.长征体验营地，规划面积35000平方米，包括主题展览馆、红色影院、红色营地、红色战地、红军营帐、红军驿站、旅游厕所、长征历史步道等；4.红色文旅示范村（庄子上、花房子、扎西老街、双河后房），打造红军讲堂、红军坝子、红军食堂、红军供需站、红色小剧场等红色旅游项目，发展红色民宿、红色农庄，带动群众增收。 | 威信县扎西镇、水田镇 | 2022-2024 | 35000 | 专项债券 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
56 | 威信县天台山溶洞景区配套基础设施建设项目 | 新建 | 规划 | 打造观斗山景区及高田凤阳部落生态旅游，建设景区公路32公里、游客服务中心2500㎡、梯田樱花观赏区1300亩、休闲养生区570亩、梯田农耕观光区3200亩、生态停车场5000㎡，骑行步道、游步道40km、半山酒店5000㎡、旅游厕所2个、景区智慧化以及环卫设施、消防设施、安防监控设施、标识系统以及环境整治等配套基础设施。 | 威信县麟凤镇 | 2023-2025 | 20000 | 政府投资+社会资本 | 威信县旅投公司 | 规划阶段
57 | 威信县观斗山石雕群生态景区建设项目 | 新建 | 规划 | 建设景区公路32公里、游客服务中心2500㎡、梯田樱花观赏区1300亩、休闲养生区570亩、梯田农耕观光区3200亩、生态停车场5000㎡，骑行步道、游步道40km、半山酒店5000㎡、旅游厕所2个、景区智慧化以及环卫设施、消防设施、安防监控设施、标识系统以及环境整治等配套基础设施。 | 威信县高田乡 | 2023-2025 | 15000 | 政府投资+社会资本 | 威信县旅投公司 | 规划阶段
58 | 威信县旧城历史文化名镇建设项目 | 新建 | 规划 | 建设内容包含：数字化展示利用设施、历史文化街区环境整治、重要节点空间或传统街巷沿街立面和路面的整治改造、便民公共服务设施、生态停车场、游步道、旅游厕所、水电热气、通信照明、垃圾收集中转、消防安防等设施。修缮和保护历史建筑，修缮面积30000㎡；拟对核心区民房进行风貌改造，改造面积约60000㎡；核心区外周边改造面积100000㎡等配套基础设施建设。 | 威信县旧城镇 | 2023-2025 | 60000 | 社会资本 | 威信县住建局 | 规划阶段 | 住建局招商引资项目
59 | 长征国家文化公园（威信段）红军长征标语纪念馆 | 新建 | 规划 | 占地面积13400㎡。1.纪念馆主体占地面积6700㎡，建筑面积13400㎡；2.生态停车场3000㎡；3.露天广场3700㎡；4.收集长征沿线（含威信境内）长征标语2000余条用于复制；5.馆内装修、展陈及配套设施。 | 威信县扎西镇 | 2023-2024 | 8830 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
60 | 威信县瓦石悬棺保护项目 | 新建 | 规划 | 建设内容包含游客管理服务中心建筑面积500㎡，生态停车场1500㎡，旅游厕所1座，保护展示厅建筑面积1000㎡，周边环境综合整治、绿化、亮化，垃圾收集中转设施，配套防灾减灾、供电、排水等设施等。 | 威信县长安镇 | 2023-2024 | 2000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
61 | 长征国家文化公园（威信段）红色战斗遗址修复 | 新建 | 规划 | 建设内容包括红军长征过扎西战斗遗址3处，实施遗址周边区域环境整治、边坡处理、碉楼修复、绿化亮化等。 | 威信县扎西镇、水田镇、旧城镇 | 2023-2025 | 9000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
十、美丽基地（园区）（13项） | [6 empty] | 372500
62 | 赤水源白酒产业园 | 新建 | 前期 | 建设集生产、研发、仓储、物流、酒文化长廊为一体的白酒产业园，新建3*10000吨白酒生产线 | 镇雄县雨河镇雨河镇、大湾镇、坡头镇 | 2022-2026 | 220000 | 积极争取上级资金、自筹资金 | 镇雄县工科局 | 正在开展前期工作
63 | 芒部历史文化科普研学基地 | 新建 | 前期 | 规划建筑面积20000平方米，建设文化展览馆、土司府及配套旅游厕所、停车场、供水供电、绿化、亮化、垃圾收集转运等基础设施。 | 镇雄县芒部镇 | 2022-2025 | 8000 | 社会资本 | 镇雄县文化和旅游局 | 正在开展前期工作
64 | 威信文化产业园区 | 新建 | 新开工 | 建成信息管理区5000㎡，文创产品交易区10000㎡，民俗产品交易区5000㎡，加工仓储区25000㎡，物流配送区13000㎡，配套服务区8000㎡，停车场5000㎡，以及给排水系统、供电系统、消防系统、供气系统等配套设施。 | 威信县扎西镇 | 2022-2025 | 75000 | 政府投资+社会资本 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
65 | “红色扎西”系列红色文化产品开发项目 | 新建 | 新建 | 以“扎西会议”为主题，以红军川滇黔游击纵队及云南支队斗争史为延展，开展文艺作品、大型实景剧、课堂情景剧、主题演艺剧目、长征组歌、纪录片研发，通过艺术表达扩大扎西会议的影响力。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2024 | 2000 | 社会投资+政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
66 | 中国威信“重走红军长征路”滇川黔越野挑战赛 | 新建 | 规划 | 持续举办中国威信“重走红军长征路”滇川黔越野挑战赛，宣传红军长征过云南威信篇章。 | 威信县扎西镇、水田镇 | 2022-2025 | 500 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
67 | 威信县柿子种植及深加工项目 | 新建 | 规划 | 建设高效柿子种植基地3000亩，综合服务管理中心1000平方米，产品交易中心2000平方米；精深加工区建设加工厂房、综合仓库、仓储物流用房2000平方米，配套绿化、管网、停车场等附属工程。 | 威信县双河乡 | 2022-2023 | 8000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
68 | 威信县生猪养殖及深加工项目 | 新建 | 前期 | 发展生猪品牌及肉食品深加工，建设饲料生产加工厂1个、年屠宰50万头和30万头生猪加工项目1个；在双河产业园区建设农产品冷链物流基地；在赤水河金色优食谷建立生猪肉制品深加工生产线1条；完成杂交猪肉加工技术研究及应用，开发猪肉产品8至10个；示范新型饲料玉米种植1000亩，研发生猪饲料配方3至4个，年产饲料10万吨；建设乌金猪深加工生产线及配套附属设施。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 12000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 开展前期工作
69 | 威信县肉牛养殖及深加工项目 | 新建 | 规划 | 新建5个年出栏200头以上的标准化规模肉牛养猪场，配套建设完善粪污处理设施，带动大面实现年出栏3万头；新建年屠宰10000头的肉牛屠宰加工项目1个，配套建设环保处理设施。 | 威信县三桃乡 | 2022-2023 | 16000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
70 | 威信县肉鸡养殖及深加工项目 | 新建 | 规划 | 新培育6万套种鸡，年孵化1000万羽雏鸡孵化场1个；建设50个年出栏20万只肉鸡养殖场，年出栏肉鸡1000万羽；新建年屠宰加工肉鸡1000万羽屠宰厂1个。 | 威信县扎西镇、双河乡、水田镇 | 2022-2023 | 14000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农业农村局 | 规划阶段
71 | 威信县民族文化传习所建设项目 | 新建 | 规划 | 建筑面积2000㎡，建设内容包含民族服饰、织布机、纺线机、刺绣、蜡染、非物质文化遗产展厅、展演剧场、排练厅、室外展演活动场地以及相关的辅助用房等配套基础设施。 | 威信县扎西镇 | 2023-2024 | 2000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
72 | 威信县高田傩戏非物质文化遗产传习所 | 新建 | 规划 | 建筑面积2000㎡，建设内容包含展演剧场、排练厅、技艺展示厅、生产传习用房、室外展演活动场地以及相关的辅助用房等配套基础设施。 | 威信县高田乡 | 2023-2024 | 2000 | 政府投资 | 威信县文化和旅游局 | 规划阶段
73 | 威信县农产品基地建设及深加工项目 | 新建 | 规划 | 建标准化规模化辣椒科技示范种植基地12000亩，食用菌科技示范种植基地1000亩。建智能工厂、新增农产品深加工加工生产线10条。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 10000 | 政府投资+社会资本 | 威信县农投公司 | 规划阶段
74 | 威信县高原特色农产品品牌营销及推广 | 新建 | 规划 | 开展“互联网+”农产品出村进城，打造直采直销基地，培育电商平台100户，建设农特产品销售门店100个。 | 威信县10个乡镇 | 2022-2025 | 3000 | 政府投资 | 威信县农业农村局 | 已完成项目规划

## 项目汇总表
最美赤水源旅游规划项目汇总
| 项目名称 | 近期重点项目 | 远期储备项目 | 合计
十美项目 | 美丽河流 | 10项 | 4项 | 14项
| 美丽廊道 | 6项 | 2项 | 8项
| 美丽设施 | 15项 | 12项 | 26项
| 美丽街区 | 4项 | 3项 | 7项
| 美丽小镇 | 3项 | 5项 | 8项
| 美丽村庄 | 7项 | 5项 | 12项
| 美丽田园 | 4项 | 8项 | 12项
| 美丽公路 | 5项 | 10项 | 15项
| 美丽景点 | 12项 | 12项 | 24项
| 美丽基地 | 10项 | 13项 | 23项
| 共计 | 76项 | 74项 | 150项
镇雄县项目 | 美丽河流 | 6项 | 4项 | 10项
| 美丽廊道 | 3项 |  | 3项
| 美丽设施 | 5项 | 3项 | 8项
| 美丽街区 | 2项 | 1项 | 3项
| 美丽小镇 | 1项 | 2项 | 3项
| 美丽村庄 | 4项 | 3项 | 7项
| 美丽田园 | 2项 | 5项 | 7项
| 美丽公路 | 3项 | 7项 | 10项
| 美丽景点 | 7项 | 5项 | 12项
| 美丽基地 | 4项 | 2项 | 7项
| 共计 | 38项 | 32项 | 70项
威信县项目 | 美丽河流 | 4项
| 美丽廊道 | 3项
| 美丽设施 | 10项
| 美丽街区 | 2项
| 美丽小镇 | 2项
| 美丽村庄 | 3项
| 美丽田园 | 2项
| 美丽公路 | 2项
| 美丽景点 | 5项
| 美丽基地 | 5项
共计
两县共建项目 | 美丽河流
美丽廊道
美丽设施
美丽街区
美丽小镇
美丽村庄
美丽田园
美丽公路
美丽景点
美丽基地
共计